## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | COUVIN
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
93014-1-01 | 1.1 | Restaurer la Maison du Bailly à Pesche afin d'y établir une maison rurale multiservices |  |  |  |  | 1740236.06 | 1 | 44914.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2017-05-22 |  |  | 2021-11-22 | [11 empty] | Signature de la Convention-Faisabilité par le Ministre le 20/12/2017. Auteur de projet, Mr S. Moreaux. Plans présentés en décembre 2020. En 2020, plusieurs réunions avec l’AWaP, l’expert en charpente, l’expert en stabilité, la Commission Royale des Monuments, Sites et fouilles, etc. pour l’obtention du certificat de patrimoine. Le 26/10/21 réunion du comité d’accompagnement avant-projet – pv approuvé 16/11/21 - en février 2023, toujours en attente de la Convention Réalisation à passer au CC (manque le Certificat patrimoine) Le projet (cahier des charges, métrés, certificat patrimoine, plans définitifs, etc) sera finalisé pour mars 2023. Décembre 2023: le Collége décide de mettre en "pause" le projet
93014-1-02 | 1.2 | Créer ou réhabiliter des sentiers au sein des villages, entre les villages et/ou transfrontalier (GR 12 Brûly de Couvin) |  |  |  |  | 75000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-03 | 1.3 | Création d'une salle communautaire polyvalente à Dailly, mise à disposition des associations locales et de l'école avec aménagements de ses abords |  |  |  |  | 630000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-04 | 1.4 | Restaurer les Halles de Couvin afin de valoriser l’artisanat et les productions du terroir (+ logement tremplin) |  |  |  |  | 1061948.88 | 1 | 680974.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Adjudication | 2016-05-10 | 2017-03-09 | 2017-12-05 | 2020-06-16 |  | 2022-01-26 | [9 empty] | Avant-projet approuvé par la CLDR et le Collège en 2017. 2018, année de réflexions/réunions afin d’obtenir le Certificat de Patrimoine, plusieurs réunions de coordination ont eu lieu avec l’AWAP. Réunion avec des acteurs locaux (PNVH, Coopesem, etc.) pour déterminer le mode de gestion de l’infrastructure. En 2020, la convention réalisation est passée au Conseil Communal. Projet passé au GW en décembre 2021 pour un subside de 655.000€. Convention réalisation signée par la Ministre le 13/01/22 (notification le 26/01), mise en adjudication 12 mois après notification (subside Dr 680,974,44 €. -part communale 380 974.44€) En février 2023, le dossier d’attribution de marché est finalisé et envoyer au développement rural pour approbation. Début des travaux programmé début 2024
93014-1-05 | 1.5 | Etude du potentiel hydroélectrique des rivières et retenues d'eau de l'entité et de l'implantation d'une première turbine |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours
93014-1-06 | 1.6 | Utiliser les ressources du bois et créer un pôle d’exploitation des produits forestiers (atelier bois/mise à disposition d’espaces de transformation du bois) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-07 | 2.1 | Améliorer l’entretien et la propreté de l’entité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [14 empty] | 2024 | Projet récurrent. Mission du Service Travaux. Adhésion de la Commune à l’application « fix my street ». BE-WAPP par ouvrier OT,Plan local de propreté publique, Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention a retenu comme priorité la lutte contre les incivilités. Un Agent constatateur est engagé afin de faire respecter le RGPA +sensibilisation public.Action de sensibilisation la Police. Services cimetières, mise en place d’un système de tri
93014-1-08 | 2.2 | Lutter contre les vitesses excessives en renforçant les contrôles de polices dans les villages et en plaçant des ralentisseurs adaptés aux engins agricoles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | La Zone de Police des 3 Vallées travaille au quotidien sur le 1er axe du projet. Le 2ème axe a fait l'objet de réflexion dans le cadre du nouveau PCM. Achat de 2 radars préventif pour la zone le police. + radars tronçons sur le N99 (Chimay-Couvin),dispositifs de ralentissement ont été placés sur la commune rue Pont Pavot – Chaussée de Fagnolles à Mariembourg, Acquisition d’un analyseur de trafic que l’on place aux endroits signalés comme problématiques.
93014-1-09 | 2.3 | Initier la création d’un parc naturel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | « Parc National ESEM»créé en 2022.
93014-1-10 | 2.4 | Etablir un cadastre des différents éléments patrimoniaux et bâtiments communaux présents sur le territoire et prioriser leurs réfection/entretiens en fonctions de différentes conditions (tourismes, subventions, états, etc.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | GT patrimoine de la CLDR. Mise en ligne d’un site internet d’encodage du patrimoine de Couvin/partenariat avec IMIO ; www.bibliotheca.couvin.be. Partenariat avec la Province –> choix de 5 éléments du Patrimoine couvinois en vue de réaliser une étude sanitaire. Subsides de 10.000 euros de la Région Wallonne pour compléter l’inventaire du Petit Patrimoine Wallon par des étudiants en juillet 2020. Restauration du monument aux morts, place Général Piron en mai 2021. 2023, calvaire de Petigny est en cours de restauration (prolongation de la Province suite à une malfaçon-subside Province de 5000 €)
93014-1-11 | 2.5 | Relancer le système des cantonniers |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-12 | 2.6 | Réaménager la salle du Bailly à Cul-des-Sarts en un espace dédié aux associations et aux rencontres intergénérationnelles |  |  |  |  | 615991.54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
93014-1-13 | 2.7 | Faire respecter les règles en matière d’aménagement du territoire et créer un fascicule reprenant ces règles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | pas encore de programmation
93014-1-14 | 2.8 | Sensibiliser la population à la conservation du patrimoine et mettre en place une brigade du patrimoine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Journées du Patrimoine via OT+publications cercles d'histoire
93014-1-15 | 2.9 | Créer une coopérative foncière de gestion des terres, prés et bâtiments agricoles pour diminuer les investissements de départs dans les exploitations et revoir le mécanisme de location de terrains agricole (afin de favoriser les agriculteurs locaux et jeunes volontaires) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | La CLDR a sondé les agriculteurs quant à une présentation de l'association "Terre en Vue". Il en ressort une volonté d’organiser une conférence en soirée sur la thématique des terres agricoles. Rencontre avec les agriculteurs en 2019.
93014-1-16 | 2.10 | Cibler les formations à proposer aux cours du soir (en rapport avec la demande des entreprises locales) et en promotion sociale |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Réflexions en cours avec la commune de Viroinval et les centres de formation
93014-1-17 | 2.11 | Créer une Maison de l’industrie, de l’artisanat (raquettes, sabots, etc.) et de l’espace rural qui ferait la promotion des spécificités couvinoises grâce à l’organisation de journées découvertes des productions du terroir et la création d’une foire commerciale artisanale |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Le projet est repris dans le cadre du « Projet de ville » post contournement. Aménagement d’une passerelle entre le parking et la ferme Walkens, csc transmis en 2023. Le bâtiment deviendra le centre de l’industrie et de l’artisanat (projet citoyen). Fin des travaux du parking de la ferme Walkens en 2023.Mars 2023 demande de reconnaissance "musée" introduite mais refusée,
93014-1-18 | 2.12 | Restaurer la salle du Dowaire à Gonrieux en un espace dédié aux associations et aux rencontres intergénérationnelles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-19 | 2.13 | Prévoir un ou plusieurs emplacement(s) pour motor-homes (camping du Bailly à Cul-des-Sarts) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 20 places de mobil-homes sur l'ancien camping de Cul-des-Sarts + 2 emplacements sur le parking de la Ferme waelkens à Couvin
93014-1-20 | 2.14 | Planter des arbres et haies d’alignement le long des voiries communales |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Réflexions en cours au niveau de l’éco-conseiller et le PCDN. Projet « Yes, We plant » en réflexion. Appel à projet « BiodiverCité » : Plantation d’une haie vive indigène de 600 mètres le long du nouveau Ravel Aublain. Projets repris dans l’appel à projet « BiodiverCité » :-> Plantation haie 1 km 6865 € -> Rejets ligneux 0 €. Distribution d’arbres 2000 €. Plantation de haies via PCDN à CARMEUSE en 2023 à l'étude
93014-1-21 | 2.15 | Valoriser, gérer et protéger l'ensemble des sites remarquables (SGIB (Sites de Grand Intérêt Biologique), arbres et haies remarquables…) de la commune de Couvin. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Via le PCDN (relance de celui-ci fin 2016). Appel à projet « BiodiverCités » : Entretien prairie calcicole (Les roches à Petigny). Installation table d’orientation au lieu-dit Tienne aux Faux à Dailly (Convention entre Natagriwal et la commune de Couvin). Projet de restauration de landes à bruyère et barrières Batraciens 2490 € (Projets via BiodiverCité)
93014-1-22 | 3.1 | Créer des parcours GPS/audio-guide dans les villages de l’entité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Visite virtuelle de la Ville dans le cadre de la Rénovation urbaine. Circuit par l’OT. Initiative privée, application Totémus. Projet d’audio-guide sur le site de Brûly-de-Pesche
93014-1-23 | 3.2 | Entretenir et nettoyer les sentiers et chemins VTT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Projet récurrent. Mission de l’OT de Couvin.Nettoyage des sentiers touristiques par l'OT via BE-WAPP+ouvriers toute l'année
93014-1-24 | 3.3 | Etablir une politique globale des sentiers en forêt mais aussi dans les plaines |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-25 | 3.4 | Créer des pistes cyclables (RAVeL) sur les anciennes voies de tram |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Travaux prévus en 2024 pour la passerelle au-dessus de l’autoroute (E420). Liaison Mariembourg-Couvin-Pesche -Gonrieux projetée en 2022.En 2023, liaison Couvin-Frasnes-Mariembourg, en plus de celle reliant Pesche à Couvin. Un autre dossier PIMACY est prévu en 2023-2024 -> Pesche-Gonrieux
93014-1-26 | 3.5 | Mettre en place un système de locations de vélos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | Via un privé, marchand de vélos dans le centre de Couvin En 2022, dans le cadre du Budget Participatif lancé par le cabinet de la Ministre Tellier, un projet d’achat de 2 vélos électriques + abris a été rentré pour le village de Petigny, les travaux seront réalisés en 2024 (+/- 10 000 euros)
93014-1-27 | 3.6 | Créer des boucles VTT, améliorer et faire connaître les parcours VTT existants |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | [15 empty] | Balisage du réseau points-nœuds vélo de route a été réalisé en février 2021. 450 panneaux verts vont être placés et s’ajouter au réseau existant. Carte du réseau disponibles à l’OT.
93014-1-28 | 3.7 | Mettre en place un réseau de pistes cyclables sécurisé à Couvin et Mariembourg |  |  |  |  | 403000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Réseau inscrit dans Wallonie Cyclable et dans le PIC (réduction de la vitesse et piste cyclable pour la route de Pesche). Aménagement de parkings à vélos dans l’ensemble des villages de l’entité avec bornes de rechargement électrique. Liens avec le plan communal de Mobilité.Liaison Mariembourg-Couvin-Pesche (vers entité de Chimay) planifiée. En 2023, la liaison cyclable Couvin-Frasnes-Mariembourg-Gonrieux a été aménagée via bandes cyclables suggérées et pistes cyclables marquées. Cela complète la liasion cyclable (bandes cyclables ocres) entre Pesche et Couvin .En parallèle, aménagement du Ravel L156 entre la Chaussée de Philippeville et la gare de Mariembourg. Mise en place de SUL à Couvin et à Pesche.
93014-1-29 | 3.8 | Mettre en valeur le site du Ry-de Rome |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | via Parc National ESEM, future porte d'entrée+ soirée découverte de la vie nocturne organisée par le service environnement, le PN, PNVH et Natagora
93014-1-30 | 3.9 | Proposer des fascicules/livrets thématiques relatifs aux divers patrimoines et curiosité de l’entité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93014-1-31 | 3.10 | Mettre sur pied des visites guidées du Petit Patrimoine Populaire Wallon (cimetières, stèles, chapelles, potales, etc.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Circuit proposé par l’OT pour les journées du Patrimoine et application jeux de piste PPPW
93014-1-32 | 3.11 | Valoriser le patrimoine historique de l’entité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Site bibliothecacouvin.be -> 340 éléments du patrimoine inventoriés. Subsides de 10.000 euros de la Région Wallonne pour compléter l’inventaire du Petit Patrimoine Wallon par des étudiants en juillet 2020. Restauration du monument aux morts, place Général Piron en mai 2021. En 2023-24, restauration du Calvaire de Petigny (subside 5000 € Province),Balade mémorielle organisée par Vie-esem sur la résistance à Brûly-de-Pesche en mai 2023
93014-1-33 | 3.12 | Mettre en place une signalétique efficace (sites touristiques, sites classés, RAVeL, caractéristiques de chaque village, promenades, etc.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Réflexion pour l’installation de panneaux touristiques le long du contournement. Balisage du réseau points-nœuds vélo a été réalisé en février 2021. 450 panneaux verts vont être placés et s'ajouter au réseau existant – idem 3.6 ; Via biodivercité : Matériel animation BiodiverCité 0 € ET Panneau maraîchage (BiodiverCité 645 €)
93014-1-34 | 3.13 | Fleurie les villages (façades, entrées, places, etc.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93014-1-35 | 3.14 | Informer et accueillir les (nouveaux) habitants (livret d’accueil) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-36 | 3.14 | Informer et accueillir les (nouveaux) habitants (livret d’accueil) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-37 | 3.15 | Désigner des personnes-relais au sein de chaque village de l’entité communale |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Ambassadeurs villages mis en place par l’OT + membres de la CLDR
93014-1-38 | 3.16 | Revoir la politique globale de l’OT et avoir une meilleure concertation avec le centre Culturel et les cercles d’histoire |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Concertation avec les membres du GT patrimoine pour les journées du patrimoine
93014-1-39 | 3.17 | Adhérer à la Démarche « Qualité » et/ou au plan « Qualité » communal CITW (Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie) pour les personnes de contact avec les touristes (les opérateurs touristiques, les commerçants et la population) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-40 | 3.18 | Créer des produits touristiques de l’entité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Réponse à un appel à projet de la Wallonie - Maison de la forêt. 2023 Quinzaine organisée par le CCCC autour de l'eau Noire + aménagements berges au Pont Rouge
93014-1-41 | 3.19 | Créer des synergies avec les entités voisines belges et françaises (package week-end, ticket unique/pass pour les activités touristiques) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Contacts entre l’OT et le Parc Naturel Régional des Ardennes (F) ; Des réflexions sont en cours avec le Parc National
93014-1-42 | 3.20 | Créer des aires de barbecue dans les fonds de Pesche, à Cul-des-Sarts et à Brûly-de-Couvin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | Réalisé à Cul-des-Sarts, réalisé à Pesche
93014-1-43 | 3.21 | Encourager le bâti régional dans les centres de village |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-44 | 3.22 | Envisager l’utilisation d’outils d’aménagement du territoire pour une occupation du sol raisonnée |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-45 | 3.24 | Entretenir le réseau d’égouttage et les fossés communaux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Projet récurrent - Missions du Service Travaux
93014-1-46 | 3.25 | Mettre en place des labels promouvant les produits locaux couvinois : gastronomie des Pansard, artisanat, productions agricoles régionales |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Projet "circuits-courts" porté par le Parc Naturel Viroin-Hermeton. Lien avec le projet des Halles (1.4). Implantation d’un point de collecte COOPESEM sur Couvin en avril 2021. Projet Cilo-BEP (privé) dans le parc Saint Roch -> jardin, potager
93014-1-47 | 3.26 | Favoriser la commercialisation des produits régionaux et artisanaux via une coopérative mettant en place un comptoir spécifique et vendant ces produits dans les commerces et restaurant locaux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | Lien avec le projet des Halles (1.4) Implantation d’un point de collecte COOPESEM en avril 2021 dans la maternité commerciale. Lancement d’une monnaie locale pour l’ESEM « le semeur » et comptoir de change à l’OT. Rencontre (16/11/23) des acteurs sur la relocalisation de l'alimentation au Domaine St Roch dans le cadre du Projet CADI
93014-1-48 | 3.27 | Rédiger des cahiers des charges communaux de façon assez précise afin de favoriser les produits locaux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-49 | 3.28 | Organiser des festivités pour attirer des personnes extérieures à l’entité : grande brocante, festivité thématique, quinquennales, etc. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Via le marché hebdomadaire, la tenue de spectacles au Couvidôme, le soutien aux troupes de théâtre locales, réflexion sur la création d’un marché artisanal (projet des Halles, 1.4), etc. Evènements organisés dans la salle l’Harmonie utilisée par le CC. Accueil de courses cyclistes de grande envergure (tour de France en 2022, tour de Wallonie 2021 et 2022, etc.), organisation de la première triennale de la mosaïque à Couvin. 2023 Beau vélo de RAVeL 1300 pers, rediffusion de l'euro, parade des lanternes, Fête de la Musique avec artistes renommés
93014-1-50 | 3.29 | Réaliser une étude de faisabilité pour l’exploitation de l’eau de source |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [14 empty] | 2025 | Investigation par l’éco-conseiller – vérification de la potabilité des sources sur l’entité
93014-1-51 | 3.30 | Sensibiliser et former les ouvriers communaux à une gestion durable des espaces publics |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Obligation du SPW + Commune Maya : zéro pesticide-Formation via la région pour l'entretien des haies,
93014-1-52 | 3.31 | Créer un réseau de petits vergers et potagers |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Organisation par le GT « Vergers » du PCDN – Installation d’un verger palissé sur le mur de l’église de Pesche. Plusieurs projets privés : Plantations à Presgaux pour cidrerie (ferme tchapia,), Jardin de la Ramée à Cul-des-Sarts, Millefeuille. Etc.
93014-1-53 | 3.23 | Créer des bassins d’orage |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | Réalisé dans le cadre des travaux du contournement de Couvin
93014-1-54 | 3.32 | Créer une bergerie/chèvrerie communale |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | réflexions en cours via Parc national
93014-1-55 | 3.33 | Règlementer la circulation locale sur les chemins agricoles avec une meilleure signalisation et de meilleures informations |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Réflexions en cours sur les voiries agricoles, plusieurs règlements complémentaires de roulages ont été pris en 2023 (rue de l'adoption à Mariembourg, liaison Couvin Nismes, etc)
93014-1-56 | 3.34 | Créer de nouvelles structures pour transformer les productions locales (hall relais agricole, laiterie, pressoir, moulin, pisciculture, etc.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-57 | 3.35 | Créer un espace de rencontre ouvert aux citoyens et y organiser des conférences relatives à l’agriculture, à la nature, etc. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Concrétisation via le projet des Halles (1.4) et de la Maison du Bailly (1.1). Initiative privée, domaine saint Roch, festival crescendo. En 2021, espace de discussions/rencontres dans le « café l’Harmonie » à Couvin
93014-1-58 | 3.36 | Recréer un accès plus facile aux parts de bois pour les locaux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Vente annuelle permettant aux citoyens couvinois d'acheter une part de bois de chauffage
93014-1-59 | 3.37 | Faire respecter les cahiers des charges pour l’exploitation forestière |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Collaboration avec le DNF, gestionnaire des bois communaux
93014-1-60 | 3.38 | Mettre en place une cellule de partage d’expériences et organiser des tables rondes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-61 | 3.39 | Créer une maison de repos communale |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | En complément de la Résidence Services sur le site Champagnat, un projet de Maison de Repos porté par le CSF, dont fait partie la Ville. La commune a rétrocédé ses droits sur le terrain. Travaux finalisés en 2023.
93014-1-62 | 3.40 | Créer une structure visant à soutenir administrativement les travailleurs |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-63 | 3.41 | Créer un parc à conteneurs à Cul-des-Sarts ou une structure transcommunale des Rièzes et des Sarts (Chimay-Couvin) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-64 | 3.42 | Créer une crèche ou une maison de l’enfance |  |  |  |  | 1474169.14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | Crèche de Mariembourg, fin des travaux en 2019. La commune a été sélectionnée pour le plan « équilibre » finançant 21 places supplémentaires pour Couvin d’ici aout 2026 -> Localisation : Site du Bercet à Couvin
93014-1-65 | 3.43 | Mettre en place des groupes d’achats communs (GAC) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Réflexion en cours pour des achats groupés (gaz et mazout). Achats groupés pour l'énergie (mazout, gaz, panneaux photovoltaiques) réalisé en 2022 et coopérative COOPESEM (produits locaux).Depuis 2022 achats groupés via wikipower pour l'énergie, électricité, panneaux solaires et les matériaux isolants+ conférence gratuite sur l'éco-rénovation
93014-1-66 | 3.44 | Développer l'offre en bancontact dans l'ensemble des villages de l'entité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | un point BATOPIN sera ouvert sur la Place Piron (ancienne Belfius).Un deuxième point est à l'étude.
93014-1-67 | 3.45 | Favoriser la création ou l'extension des zonings existants |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Etudes en cours pour la modification du Plan de Secteur. Etude sur l’extension du parc d’activités de Mariembourg débutée fin décembre 2021, l’étude suit son cours.
93014-1-68 | 3.46 | Proposer des journées à thèmes au sein des différents villages |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93014-1-69 | 3.47 | Organiser un salon thématique pour sensibiliser la population aux richesses économiques, culturelles, sociales et associatives présentes sur la commune |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-70 | 3.48 | Créer une maison/plateforme des associations avec une cellule d'accompagnement |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-71 | 3.49 | Utiliser des points de vente et commerces pour la promotion des associations et l’organisation de leurs évènements |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Couvin’Art lancé en juin 2020. Des artistes proposent leurs œuvres dans les vitrines des commerçants, initiative renouvelée en 2021.
93014-1-72 | 3.50 | Organiser des concerts de grande envergure |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Différents concerts/spectacles sont organisés via CCCCC au Couvidôme. En 2020, 1ère édition de « kiosque en fête », difficile d’organiser ce type d’évènement -> Covid. « Kiosques en fête », Fêtes de la musique 2023 avec Hooverphonic
93014-1-73 | 3.51 | Créer des plaines de jeux dans chaque village, les entretenir et les rénover si besoin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | [15 empty] | Création de plaine de jeux à Cul-des-Sarts en 2023 et installation à Petite-Chapelle en cours
93014-1-74 | 3.52 | Améliorer les réseaux électriques et de télédistribution dans les villages de l'entité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | réseau géré uniquement par un seul gestionnaire local au 1er janvier 2024 AIESH
93014-1-75 | 3.53 | Réfection de la Place de Aubain |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | 2021 : Réflexions en CLDR. Souhait d’activer cette fiche projet courant 2023. Auteur désigné fin 2022. Décembre 2023, projet en "pause" décidé par le Collège Communal
93014-1-76 | 3.54 | Réfection de la Place de Boussu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-77 | 3.55 | Réfection de la Place de Dailly |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-78 | 3.56 | Réfection de la Place de Brûly-de-Pesche |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-79 | 3.57 | Améliorer et restaurer l'état général des routes communales |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Mission du Service Travaux - Opportunités à venir via PIC. Réfection de la rue de la barrière à Pesche (235.950€)
93014-1-80 | 3.58 | Améliorer et réaménager des infrastructures sportives modernes (salle de sports) dans d’autres villages que Couvin |  |  |  |  | 564000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | Piste d’athlétisme à Cul-des-Sarts En 2022, éclairage au terrain de foot de Petigny, Travaux de rénovation de la piscine de Couvin clôturés fin 2022 Projet de skate-park sur la plaine de sport à Couvin (en 2023) et de terrains de paddle
93014-1-81 | 3.59 | Entretenir les bâtiments de douane de l'entité (Brûly-de-Couvin) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-82 | 3.60 | Agrandir ou réaffecter la Maison des Jeunes de Frasnes-lez-Couvin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-83 | 3.61 | Restaurer le château de Monge à Petigny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-84 | 3.62 | Restaurer la maison communale de Brûly-de-Couvin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-85 | 3.63 | Réfection de l’hôtel de ville de Mariembourg |  |  |  |  | 793497.14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | Travaux de toiture en 2017 et mise en conformité programmée en 2018. Travaux réalisés en mai 2019 (2ème phase). Fin des travaux de remise aux normes (électrique, aéraulique et incendie) et de finitions (carrelages, scène, sanitaires…) en novembre 2021. Plateforme élévatrice (PMR) réalisée en 2023
93014-1-86 | 3.64 | Maintenir et/ou développer des moyens de transport tel le taxi social |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | Offre de taxis sociaux par le CPAS et la Croix-Rouge. Mise à disposition par IDEA d'un Opel Combo 5 places pour le CPAS(taxi social) sur une durée de 5 ans.
93014-1-87 | 3.65 | Améliorer la sécurité générale de l'ensemble de la population |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Missions de la Zone de Police et des Services de Secours (DINAPHI). 9 caméras prévues dans le budget de la police des trois vallées (170 000€), placées en 2023.
93014-1-88 | 3.66 | Etablir une réflexion sur la rationalisation et la réduction de l’éclairage de bâtiments publics et touristiques, de certains tronçons de routes et de certaines parties de villages |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Projet en cours avec Ores de rationnaliser l'éclairage public ainsi que dans les bâtiments publics. Eclairage public éteint de minuit à 5h du matin à partir de janvier 2023. Fiche-projet du Parc National et possibilité de subside via Biodivercité 2023. Fin 2023 la commune a lancé une Enquête sur l'éclairage public pour déterminer les heures d'extinctions et les lampadaires à supprimer. Recrutement d'un coordinateur PAEDC suite à l'appel à projet Pollec en 2023-2024. + étude en de thermographie aérienne pour les particuliers oragnaisé par la commune en 2023.
93014-1-89 | 3.67 | Produire de l’énergie via des éoliennes en tenant compte des spécificités locales |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-90 | 3.68 | Etudier la faisabilité d'utiliser la géothermie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Subside régional de 293 646.44€ pour l’installation d’un système de géothermie pour chauffer la future Maison de la Forêt.
93014-1-91 | 3.69 | Faciliter l'accès au logement pour les jeunes de l'entité (ex: logements tremplins) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-92 | 3.70 | Créer des logements sociaux/publics |  |  |  |  | 515111.77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 9 logements au niveau du site Courthéoux + Logements sociaux au Tienne de Boussu-en-fagne,2023 subside RW pour 20 logements sociaux HEN à Frasnes-lez-Couvin(1,74milions€),
93014-1-93 | 3.71 | Créer des logements intergénérationnels sur l’entité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-94 | 3.72 | Restaurer le four d’Aublain |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Initiative citoyenne
93014-1-95 | 3.73 | Réaliser un agenda reprenant les manifestations sur l'entité avec encarts publicitaires pour les entreprises intéressées afin de soutenir l'organisation de festivités dans les villages de l'entité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Récurrent. Via le site internet commual + OT
93014-1-96 | 3.74 | Créer des sets de tables reprenant des informations touristiques et les diffuser |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93014-1-97 | 3.75 | Créer un parking pour poids lourds sur la N5 à Couvin (entrée nord) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [14 empty] | 2026

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné